## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS | [6 empty] | BDI | 24.22%
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO APUAÊ | [5 empty] | SINAPI | DATA BASE | 2026-06-01
Endereço: Comunidade Rio Ligeiro Alto, interior de Floriano Peixoto/RS | [5 empty] | SICRO3 | DATA BASE | 2026-04-01
Item | Código | Banco | Descrição | Unid | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
TOTAL | [7 empty] | 1555496.2056
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 130132.872
1.1 | Comp.01 | - | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | un | 1 | 104760 | 130132.872 | 130132.872
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 56197.4708
2.1 | Comp.02 | - | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 4.8 | 384.97 | 478.2097 | 2295.4067
2.2 | 103695 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM | un | 3 | 101.44 | 126.0088 | 378.0263
2.3 | 10776 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | 908.2 | 1128.166 | 6768.9962
2.4 | 10775 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | 1162.5 | 1444.0575 | 8664.345
2.5 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | TxKm | 1152 | 0.98 | 1.2174 | 1402.3941
2.6 | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM LEITO NATURAL | TxKm | 576 | 3.69 | 4.5837 | 2640.2216
2.7 | 93421 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL | CHP | 240 | 85.57 | 106.2951 | 25510.813
2.8 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2,00 M | M | 86 | 66.57 | 82.6933 | 7111.6198
2.9 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 47.82 | 59.402 | 1425.6481
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 226001.9821
3.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 226001.9821
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS | m3 | 25.132 | 106.4 | 132.1701 | 3321.6985
3.1.2 | Comp.06 | - | ENSECADEIRAS DE MADEIRA | m2 | 54 | 298.8 | 371.1694 | 20043.1454
3.1.3 | Comp.07 | - | ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO | m2 | 36 | 393.28 | 488.5324 | 17587.167
3.1.4 | 4085 | SINAPI-I | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3" | H | 160 | 2.8 | 3.4782 | 556.5056
3.1.5 | 105916 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, 11 KG - CHP DIURNO. | CHP | 80 | 32.21 | 40.0113 | 3200.901
3.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM | kg | 220.85 | 8.58 | 10.6581 | 2353.8361
3.1.7 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 391.05 | 12.02 | 14.9312 | 5838.863
3.1.8 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 618.64 | 10.65 | 13.2294 | 8184.2546
3.1.9 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 2286.9 | 8.91 | 11.068 | 25311.4138
3.1.10 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 97.132 | 904.08 | 1123.0482 | 109083.9154
3.1.11 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 242.83 | 25.1 | 31.1792 | 7571.25
3.1.12 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 5827.92 | 1.37 | 1.7018 | 9918.0358
3.1.13 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 11655.84 | 0.9 | 1.118 | 13030.996
4 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 497677.0677
4.1 |  |  | PILARES DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 46104.1944
4.1.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 35.1848 | 237.3 | 294.7741 | 10371.5663
4.1.2 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 35.1848 | 212.5 | 263.9675 | 9287.6437
4.1.3 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 949.024 | 8.58 | 10.6581 | 10114.7699
4.1.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 181.104 | 12.95 | 16.0865 | 2913.3277
4.1.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 6.1573 | 904.08 | 1123.0482 | 6914.9895
4.1.6 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 15.3934 | 25.1 | 31.1792 | 479.9526
4.1.7 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 369.4404 | 1.37 | 1.7018 | 628.7188
4.1.8 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 738.8808 | 0.9 | 1.118 | 826.054
4.1.9 | 3816197 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 50.4 | 72.95 | 90.6185 | 4567.1719
4.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 88095.4716
4.2.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 61.6 | 237.3 | 294.7741 | 18158.0821
4.2.2 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 61.6 | 212.5 | 263.9675 | 16260.398
4.2.3 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 230.946 | 8.58 | 10.6581 | 2461.44
4.2.4 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 369.9 | 9.74 | 12.099 | 4475.4305
4.2.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 257.544 | 12.95 | 16.0865 | 4142.979
4.2.6 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 26.46 | 904.08 | 1123.0482 | 29715.8547
4.2.7 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 66.15 | 25.1 | 31.1792 | 2062.5054
4.2.8 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 1587.6 | 1.37 | 1.7018 | 2701.7999
4.2.9 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 3175.2 | 0.9 | 1.118 | 3549.8101
4.2.10 | 3816197 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 50.4 | 72.95 | 90.6185 | 4567.1719
4.3 |  |  | CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO/CORTINAS |  |  |  |  | 363477.4017
4.3.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 367.2 | 185.1 | 229.9312 | 84430.744
4.3.2 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 367.2 | 165.1 | 205.0872 | 75308.0272
4.3.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 2207.7055 | 8.91 | 11.068 | 24434.8889
4.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 769.6 | 10.65 | 13.2294 | 10181.3693
4.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 1469.4 | 12.02 | 14.9312 | 21939.9699
4.3.6 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 99 | 904.08 | 1123.0482 | 111181.7694
4.3.7 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 247.5 | 25.1 | 31.1792 | 7716.857
4.3.8 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 5940 | 1.37 | 1.7018 | 10108.7752
4.3.9 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 11880 | 0.9 | 1.118 | 13281.6024
4.3.10 | 3816197 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 54 | 72.95 | 90.6185 | 4893.3985
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 594752.006
5.1 |  |  | VIGAS PRÉ-MOLDADAS- LONGARINAS |  |  |  |  | 386527.4239
5.1.1 | Comp.03 | - | LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25x0,70 | m | 180 | 1000.12 | 1242.3491 | 223622.8315
5.1.2 | 5915400 | SICRO3 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 15 | 3440 | 4273.168 | 64097.52
5.1.3 | 5915325 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural | km | 72 | 91 | 113.0402 | 8138.8944
5.1.4 | 5915327 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 144 | 60 | 74.532 | 10732.608
5.1.5 | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 15 | 4290 | 5329.038 | 79935.57
5.2 |  |  | PLACAS PRÉ-MOLDADAS TRELIÇADAS PARA LAJE |  |  |  |  | 71910.2624
5.2.1 | Comp.04 | - | Placas treliçadas pré-moldadas para ponte | m² | 252 | 209.09 | 259.7316 | 65452.3627
5.2.2 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | tkm | 1209.6 | 0.98 | 1.2174 | 1472.5138
5.2.3 | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM LEITO NATURAL | tkm | 604.8 | 3.69 | 4.5837 | 2772.2326
5.2.4 | 3806426 | SICRO3 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 25.2 | 70.7 | 87.8235 | 2213.1532
5.3 |  |  | LAJE - CAPEAMENTO |  |  |  |  | 87358.9943
5.3.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 18.92 | 113.06 | 140.4431 | 2657.1841
5.3.2 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 18.92 | 341 | 423.5902 | 8014.3266
5.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 426.6 | 11.45 | 14.2232 | 6067.6129
5.3.4 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 199.8 | 13.3 | 16.5213 | 3300.9477
5.3.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 59.29 | 8.91 | 11.068 | 656.2218
5.3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 111 | 10.65 | 13.2294 | 1468.4667
5.3.7 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 45.36 | 904.08 | 1123.0482 | 50941.4653
5.3.8 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 113.4 | 25.1 | 31.1792 | 3535.7235
5.3.9 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 2721.6 | 1.37 | 1.7018 | 4631.657
5.3.10 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 5443.2 | 0.9 | 1.118 | 6085.3887
5.4 |  |  | VIGAS TRANSVERSINAS |  |  |  |  | 48955.3253
5.4.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 61.6 | 185.1 | 229.9312 | 14163.7632
5.4.2 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 61.6 | 165.1 | 205.0872 | 12633.3728
5.4.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 217.25 | 12.02 | 14.9312 | 3243.8128
5.4.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 13.16 | 904.08 | 1123.0482 | 14779.314
5.4.5 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 789.6 | 1.37 | 1.7018 | 1343.7523
5.4.6 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 1579.2 | 0.9 | 1.118 | 1765.514
5.4.7 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 32.9 | 25.1 | 31.1792 | 1025.7963
6 |  |  | ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 50734.8069
6.1 | Comp.05 | - | Guarda rodas | m | 72 | 81.83 | 101.6492 | 7318.7443
6.2 | 106220 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI. AF_10/2025 | M | 72 | 411.5 | 511.1653 | 36803.9016
6.3 | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 61.6 | 27.84 | 34.5828 | 2130.3034
6.4 | 34723 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M² | 2.88 | 500 | 621.1 | 1788.768
6.5 | 103695 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM | un | 8 | 101.44 | 126.0088 | 1008.0701
6.6 | 2007971 | SICRO3 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 10 | 91.8 | 114.034 | 1140.3396
6.7 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 252 | 1.74 | 2.1614 | 544.6799
Observação: os serviços de aterro, reaterro e escavação mecânica serão executados pela Prefeitura Municipal.
Floriano Peixoto/RS, 24 de julho de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUÇÃO UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO APUAÊ, COM. RIO LIGEIRO ALTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
Ponte sobre o Rio Apuaê 36,00 x 7,00 m
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 130132.872 | 26026.5744 | 26026.5744 | 26026.5744 | 13013.2872 | 13013.2872 | 26026.5744
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 56197.4708 | 28098.7354 | 5619.7471 | 5619.7471 | 5619.7471 | 5619.7471 | 5619.7471
3 | INFRAESTRUTURA | 226001.9821 | 226001.9821
4 | MESOESTRUTURA | 497677.0677 |  | 348373.9474 | 149303.1203
5 | SUPERESTRUTURA | 594752.006 |  |  |  | 237900.8024 | 237900.8024 | 118950.4012
6 | ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 50734.8069 | [5 empty] | 50734.8069
| TOTAL | 1555496.2056 | 280127.2919 | 380020.2689 | 180949.4418 | 256533.8367 | 256533.8367 | 201331.5296
| % | 100% | 18.01% | 24.43% | 11.63% | 16.49% | 16.49% | 12.94%
Floriano Peixoto/RS, 24 de julho de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## DMT
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUÇÃO UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO
DMT - Distâncias Médias de Transporte
Transporte de concreto | Tipo Rodovia | km
Erechim à Floriano Peixoto/RS | Pavimentada | 48
Distância de Floriano Peixoto/RS até a Ponte do Rio Apuaê | Leito Natural | 24
Transporte vigas longarinas e das Lajes pré-moldadas | Tipo Rodovia | km
Distância média dos grandes centros (Erechim/RS, Passo Fundo/RS e Chapecó/SC) a Floriano Peixoto/RS | Pavimentada | 85
Distância de Floriano Peixoto/RS até a Ponte do Rio Apuaê | Leito Natural | 24
Floriano Peixoto/RS, 03 de outubro de 2025.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO APUÂE, COM. RIO LIGEIRO
MUNICÍPIO: FLORIANO PEIXOTO/RS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
PARCELAS DO BDI | VALORES PERCENTUAIS ADOTADOS |  | LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DESTE TIPO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013
|  |  | Min. | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 3.9% |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
(R) - Riscos | 0.45% |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.6% |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
(DF) - Despesas Financeiras | 1.05% |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
(L) - Lucro | 7% |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
(I1) - PIS | 0.65% |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3% |  | 3 | 3 | 3
(I2) - ISS | 5% |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contribuição Previdenciária) | 0%
BDI % = | 24.22%
VALOR PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DO ENQUADRAMENTO DO BDI NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO TCU 2622/2013 |  |  | LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DESTE TIPO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 24.22% |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do municipio de FLORIANO PEIXOTO - RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 5% sobre o valor total da obra.
DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.
DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotado a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS.
Floriano Peixoto/RS, 24 de julho de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874
BDI =
BDI = {[((1+𝐴𝐶+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/(1−𝐼)]−1}∗100

## COMP.
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO APUAE, COM. RIO LIGEIRO ALTO
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.01 | DATA-BASE: | 2026-06-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
UNIDADE: |  | unidade
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 130 | 145 | 18850
Composição | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 13405 | 80430
Composição | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 31.5 | 3780
Composição | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 42.5 | 1700
[5 empty] | VALOR TOTAL | 104760
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.02 | DATA-BASE: | 2026-06-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Insumo | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA 2,5x7 cm | M | 1 | 7.4 | 7.4
Insumo | 4433 | CAIBRO 7,5x7,5 cm | M | 4 | 26.7 | 106.8
Insumo | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N 22 | M² | 1 | 230 | 230
Insumo | 5075 | PREÇO DE AÇO 18x30 | KG | 0.1 | 14.7 | 1.47
Composição | 88262 | CARPINTEIRO | H | 0.5 | 29 | 14.5
Composição | 88316 | SERVENTE | H | 1 | 24.8 | 24.8
[5 empty] | VALOR TOTAL | 384.97
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.03 | DATA-BASE: | 2026-06-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25x0,70
UNIDADE: |  | m
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92265 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 1.7325 | 135 | 233.8875
Composição | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 8.46 | 12.95 | 109.557
Composição | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM | KG | 13.88 | 8.58 | 119.0904
Composição | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 4.23 | 8.91 | 37.6893
Composição | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM | KG | 33.9 | 9.62 | 326.118
Composição | 91602 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 1.74 | 10.95 | 19.053
Composição | 94967 | CONCRETO FCK 40 MPA, TRAÇO: 1:1,6:1,9, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.15 | 700.62 | 105.093
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.15 | 330.9 | 49.635
[5 empty] | VALOR TOTAL | 1000.1232
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.04 | DATA-BASE: | 2026-06-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | PLACAS TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 1.1 | 67.2 | 73.92
Insumo | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA 120 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAGONAL 4,0 MM | M | 6.25 | 6.47 | 40.4375
Composição | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA - 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 5 | 11.45 | 57.25
Composição | 94966 | CONCRETO FCK 30 MPA, TRAÇO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.04 | 606.1 | 24.244
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.04 | 330.9 | 13.236
[5 empty] | VALOR TOTAL | 209.0875
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.05 | DATA-BASE: | 2026-06-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | GUARDA RODAS
UNIDADE: |  | m
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 0.44 | 67.2 | 29.568
Insumo | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA 120 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAGONAL 4,0 MM | M | 1 | 6.47 | 6.47
Composição | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 1.22 | 10.65 | 12.993
Composição | 94966 | CONCRETO FCK 30 MPA, TRAÇO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.035 | 606.1 | 21.2135
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.035 | 330.9 | 11.5815
[5 empty] | VALOR TOTAL | 81.826
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.06 | DATA-BASE: | 2026-06-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | ENSECADEIRAS DE MADEIRA
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M² | 2 | 149.4 | 298.8
[5 empty] | VALOR TOTAL | 298.8
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.07 | DATA-BASE: | 2026-06-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 2 | 67.2 | 134.4
Insumo | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 2 | 19.76 | 39.52
Composição | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 7.4 | 10.65 | 78.81
Composição | 94966 | CONCRETO FCK 30 MPA, TRAÇO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.15 | 606.1 | 90.915
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.15 | 330.9 | 49.635
[5 empty] | VALOR TOTAL | 393.28
Floriano Peixoto/RS, 24 de julho de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## Planilha1
Ponte sobre o Rio Apuâe - Comunidade Rio Ligeiro Alto
INFRAESTRUTURA
FUNDAÇÕES
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Escavação (m³) | 3.1415 |  | 2 | 4 | 25.132
Ensecadeira de madeira | 36 |  | 1.5 |  | 54
Ensecadeira de concreto | 36 |  | 1 |  | 36
Armação 16 mm (Kg) | 2.5 |  |  | 32 | 126.17
| 2 |  |  | 30 | 94.68 | * peso/metro de 1,578 Kg
Armação 8 mm (Kg) | 15 |  |  | 60 | 391.05
* peso/metro de 0,395 Kg
Armação 10 mm (Kg) | 5.7 |  |  | 160 | 618.6444 | * peso/metro de 0,617 Kg
Armação 12,5 mm (Kg) | 7.2 |  |  | 300 | 2286.898 | * peso/metro de 0,963 Kg
Concreto (m³) | 3.1415 |  | 2 | 4 | 25.132
| 15 | 3 | 0.8 | 2 | 72
Carga e Descarga (T) |  |  |  | 97.132 | 242.83 | * peso de 2,5 t/m³
Trasnporte rodovia natural | 24 |  |  | 242.83 | 5827.92 | *DMT de 24 Km
Trasnporte rodovia pav | 48 |  |  | 242.83 | 11655.84 | *DMT de 48 Km
MESOESTRUTURA
PILARES
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Fabricação de forma (m²) | 3.1415 | 0.7 | 4 | 4 | 35.1848
Montagem de forma (m²) | 3.1415 | 0.7 | 4 | 4 | 50.264
Armação 16 mm (Kg) | 9.4 |  |  | 64 | 949.0248 | * peso/metro de 1,578 Kg
Armação 6,3 mm (Kg) | 2.1 |  |  | 352 | 181.104 | * peso/metro de 0,245 Kg
Concreto (m³) | 0.38483 |  | 4 | 4 | 6.1573
Carga e Descarga (T) |  |  |  | 6.1573 | 15.3934 | * peso de 2,5 t/m³
Trasnporte rodovia natural | 24 |  |  | 15.3934 | 369.4404 | *DMT de 24 Km
Trasnporte rodovia pav | 48 |  |  | 15.3934 | 738.8808 | *DMT de 48 Km
Plataforma | 7 | 0.3 | 6 | 4 | 50.4
VIGAS
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Fabricação de forma (m²) | 7 | 0.7 |  | 4 | 19.6
| 0.7 | 0.7 |  | 4 | 1.96
| 7 | 1.3 |  | 4 | 36.4
| 1.3 | 0.7 |  | 4 | 3.64
Montagem de forma (m²) |  |  |  |  | 61.6
Armação 16 mm (Kg) | 7.2 |  |  | 12 | 136.2692 | * peso/metro de 1,578 Kg
| 7.5 |  |  | 8 | 94.68
Armação 20 mm (Kg) | 7.5 |  |  | 20 | 369.9 | * peso/metro de 2,466 Kg
Armação 6,3 mm (Kg) | 525.6 |  |  | 2 | 257.544 | * peso/metro de 0,245 Kg
Concreto (m³) | 7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 6.86
| 7 | 2 | 0.7 | 2 | 19.6
Carga e Descarga (T) |  |  |  | 26.46 | 66.15 | * peso de 2,5 t/m³
Trasnporte rodovia natural | 24 |  |  | 66.15 | 1587.6 | *DMT de 24 Km
Trasnporte rodovia pav | 48 |  |  | 66.15 | 3175.2 | *DMT de 48 Km
Plataforma | 7 | 0.3 | 6 | 4 | 50.4
CABECEIRAS
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Fabricação de forma (m²) | 15.3 |  | 6 | 4 | 367.2
Montagem de forma (m²) | 15.3 |  | 6 | 4 | 367.2
Armação 10 mm (Kg) | 8 |  |  | 156 | 769.596 | * peso/metro de 0,617 Kg
Armação 8 mm (Kg) | 15 |  |  | 248 | 1469.4 | * peso/metro de 0,395 Kg
Armação 12,5 mm (Kg) | 20.05 |  |  | 104 | 2207.7124 | * peso/metro de 0,963 Kg
Concreto (m³) | 15 | 0.55 | 6 | 2 | 99
Carga e Descarga (T) |  |  |  | 99 | 247.5 | * peso de 2,5 t/m³
Trasnporte rodovia natural | 24 |  |  | 247.5 | 5940 | *DMT de 24 Km
Trasnporte rodovia pav | 48 |  |  | 247.5 | 11880 | *DMT de 48 Km
Plataforma | 7 | 0.3 | 6 | 4 | 50.4
SUPERESTRUTURA
VIGAS PRÉ MOLDADAS/LONGARINAS
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Longarinas | 12 |  |  | 15 | 180
PLACAS PARA LAJE
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Placas treliçadas (m²) | 36 | 7 |  | 1 | 252
Trasnporte rodovia natural | 24 |  |  | 25.2 | 604.8 | *DMT de 24 Km
Transporte rodovia pav | 48 |  |  | 25.2 | 1209.6 | *Peso de 100 Kg/m² e DMT 70 Km
LAJE - CAPEAMENTO
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Fabricação de forma (m²) | 86 |  | 0.22 |  | 18.92
Montagem de forma (m²) | 86 |  | 0.22 |  | 18.92
Armação 8 mm (Kg) | 1.2 |  |  | 900 | 426.6 | * peso/metro de 0,6395 Kg
0
Armação 5 mm (Kg) | 36 |  |  | 36 | 199.8 | * peso/metro de 0,155 Kg
Armação de 12,5 mm (Kg) | 7 |  |  | 8 | 59.2908 | * peso/metro de 0,963 Kg
Armação de 10,0 mm (Kg) | 180 |  |  |  | 111 | * peso/metro de 0,617 Kg
Concreto (m³) | 36 | 7 | 0.18 |  | 45.36
Carga e Descarga (T) |  |  |  | 45.36 | 113.4 | * peso de 2,5 t/m³
Trasnporte rodovia natural | 24 |  |  | 113.4 | 2721.6 | *DMT de 24 Km
Trasnporte rodovia pav | 48 |  |  | 113.4 | 5443.2 | *DMT de 48 Km
VIGAS TRANSVERSINAS
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Fabricação de forma (m²) | 22 |  | 0.7 | 4 | 61.6
Montagem de forma (m²) | 22 |  | 0.7 | 4 | 61.6
Armação 8 mm (Kg) | 6.25 |  |  | 8 | 19.75
| 12.5 |  |  | 16 | 79
| 1 |  |  | 300 | 118.5 | * peso/metro de 0,395 Kg
Concreto (m³) | 15 | 0.3 | 0.7 | 2 | 6.3
| 7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 6.86
Carga e Descarga (T) |  |  |  | 13.16 | 32.9 | * peso de 2,5 t/m³
Trasnporte rodovia natural | 24 |  |  | 32.9 | 789.6 | *DMT de 24 Km
Trasnporte rodovia pav | 48 |  |  | 32.9 | 1579.2 | *DMT de 48 Km
ACABAMENTOS
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Total
| (m) | (m) | (m)
Guarda rodas (m) | 36 |  |  | 2 | 72
Guarda corpo (m) | 36 |  |  | 2 | 72
Pintura (m²) | 44 |  | 0.7 | 2 | 61.6
Limpeza (m²) | 36 | 7 |  | 1 | 252
Floriano Peixoto/RS, 14 de outubro de 2025.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874